## 建议表
附件
花都区2019年重点建设项目投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 至2018年底累计完成投资 | 至2018年底区财政累计支付 | 2019年计划 | [5 empty] | 2019年度需区财政实际支付 | 2019年主要建设内容 | 牵头区领导 | 项目牵头单位 | 责任人及 联系电话 | 联系人及 联系电话 | 备注
[13 empty] | 投资 | 其中
[6 empty] | 市投资 | 区投资 | 镇（街）或区属园区 自筹 | 企业自筹 | 其他 |  |  |  | 市投资 | 区投资 | 镇（街）或区属园区自筹 | 企业自筹 | 其他
合计（102个） |  |  |  |  | 15629992 | 830346 | 3904814 |  | 10565241 | 329591 | 6300317 | 843310.02 | 1676792.9992 | 182923 | 260685.9992 |  | 1074357 | 158827 | 249706
一、国际空铁枢纽 |  |  |  |  | 3433154 | 509506 | 2338548 |  | 585100 |  | 1120259 | 673900 | 239205 | 108000 | 89525 |  | 41680 |  | 88525
（一）重大交通基础设施 |  |  |  |  | 3190017 | 509506 | 2095411 |  | 585100 |  | 1035498 | 632154 | 211315 | 108000 | 61635 |  | 41680 |  | 61635
1 | 广州北站综合交通枢纽项目 | 续建 | 建设广州北站综合站房工程、广州北站综合交通枢纽配套基础设施一期和二期工程、农新路高架桥工程（云山桥-广清高速新华站立交）、云山路东侧高架桥工程、滨湖路（雅瑶桥-新街大道）工程、工业大道（新街大道-荔红南路）拓宽改造工程、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（首期）安置区 | 2015 - 2020 | 1799276 |  | 1214176 |  | 585100 |  | 645474 | 369776 | 53400 |  | 11720 |  | 41680 |  | 11720 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 刘德康 86883005 | 王德毅 13926264232 | 省、市重点项目
2 | 广州北站至广州白云国际机场快速通道 | 续建 | 花都部分包括雅瑶路段和新街大道段两条线路，该项目实施花都区段，全长约8公里 | 2015 - 2020 | 316533（包含征地拆迁费约75770万元） |  | 316533 |  |  |  | 105684 | 42246 | 11054 |  | 11054 |  |  |  | 11054 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全13580380052 | 省、市重点项目
|  | 续建 | 白云部分包括雅瑶路段和新街大道段两条线路，全长约1.1公里 | 2018 - 2020 | 44563（包含征地拆迁费约9742万元） |  | 44563 |  |  |  | 2400 | 1920 | [7 empty] | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 李媛13694120870 | 省、市重点项目
3 | 红棉大道工程 | 续建 | 北段：北起山前旅游大道，南至风神立交（不含风神立交），全长约10.5公里，道路规划控制红线宽度50米，双向8车道，主线设计速度60公里/小时 南段：全长8.13公里，城市快速路，规划路宽50-60米，设计时速60公里/小时，双向8车道 | 2018 - 2020 | 297902(包含征地拆迁费约74385万) |  | 297902 |  |  |  | 92997 | 75694 | 8200 |  | 8200 |  |  |  | 8200 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 李媛13694120870 | 省、市重点项目
[20 empty] | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全13580380052 | 省、市重点项目
4 | 花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程 | 续建 | 实际实施全长12.45公里，双向6及8车道，设计车速60及80公里/小时，沥青混凝土路面，近期采用一级公路结合城市主干道标准设计，远期采用城市快速路 | 2015 - 2020 | 222237 |  | 222237 |  |  |  | 105343 | 81770 | 30661 |  | 30661 |  |  |  | 30661 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 13580380052 | 省、市重点项目
5 | 花都大道快速化改造（花山立交-花东立交） | 续建 | 西起机场高速北延线花山立交、沿现状 S118 线穿越机场北进场路和花东镇城区，东至规划机场第二高速公路的花东立交，全长约6.02千米，为城市快速路，规划标准红线宽度为60米，主线设计时速为80公里/小时 | 2017 - 2020 | 237626 | 237626 |  |  |  |  | 58000 | 37748 | 45000 | 45000 | [5 empty] | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 13580380052 | 省、市重点项目
6 | 机场北进场路（花都大道-山前旅游大道） | 续建 | 起点位于花都大道（现状S118 线），向北经花狮大道、机场高速北延线，终点与山前旅游大道相交，路线全长6.27公里 | 2017 - 2020 | 140782 | 140782 |  |  |  |  | 25000 | 23000 | 33000 | 33000 | [5 empty] | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 13580380052 | 省、市重点项目
7 | 机场第二高速至T2航站楼连接线工程 | 新开工 | 东起机场第二高速机场北收费站，西至空港大道，红线宽度50米，双向6车道 | 2019 - 2020 | 131098（含征地拆迁费35877） | 131098 |  |  |  |  | 600 |  | 30000 | 30000 | [5 empty] | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 李媛13694120870 | 省、市重点项目
（二）城区市政路网建设项目 |  |  |  |  | 243137 |  | 243137 |  |  |  | 84761 | 41746 | 27890 |  | 27890 |  |  |  | 26890
8 | 公益路（三东大道-平步大道）工程 | 竣工 | 全长1.68公里，宽40米 | 2017 - 2019 | 17464 |  | 17464 |  |  |  | 16667 | 4349 | 1218 |  | 1218 |  |  |  | 1218 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 86885506
9 | 凤凰北路（平步大道-永安路）工程 | 竣工 | 全长1.25公里，宽50米 | 2016 - 2019 | 14753 |  | 14753 |  |  |  | 8608 | 6279 | 800 |  | 800 |  |  |  | 800 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 86885506
10 | 天贵北路（平步大道-永安路）工程 | 竣工 | 长约1.34公里，宽40米 | 2017 - 2019 | 14162 |  | 14162 |  |  |  | 13930 | 5795 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 86885506
11 | 黄槐路（平步大道-永安路）工程 | 竣工 | 长1.1公里，宽30米 | 2018 - 2019 | 8643 |  | 8643 |  |  |  | 6250 | 3538 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 86885506
12 | 风神大道（农新桥-风神公社）升级改造工程 | 竣工 | 路线总长3.622公里 | 2018 - 2019 | 6400 |  | 6400 |  |  |  | 6400 | 2386 | 1400 |  | 1400 |  |  |  | 1400 | 前期工作、征地拆迁、道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 86885506
13 | 黄槐路（平步大道-永安路）工程新增电力隧道工程 | 竣工 | 长约1.1公里，宽30米，本次新增电力隧道长约130米 | 2018 - 2019 | 980 |  | 980 | [5 empty] | 280 |  | 280 |  |  |  | 280 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 86885506
14 | 永富路（天贵路-莲山路）工程 | 续建 | 全长2.34公里，宽30米 | 2017 - 2020 | 23634 |  | 23634 |  |  |  | 14238 | 13270 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 36801601
15 | 平石路（建设北路-凤凰北路）工程 | 续建 | 长约2.18公里，宽40米 | 2017 - 2020 | 18744 |  | 18744 |  |  |  | 12256 | 3295 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 36801601
16 | 蓝楹街（杜鹃二街-黄槐路）工程 | 续建 | 长3.213公里，宽20米 | 2017 - 2020 | 15545 |  | 15545 |  |  |  | 1740 | 169 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506
17 | 曙光路（三东大道-平步大道）工程 | 续建 | 长1.577公里，宽40米 | 2017 - 2020 | 10487 |  | 10487 |  |  |  | 2209 | 1100 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 36801601
18 | 玫瑰路（三东大道-紫娇西街）工程 | 续建 | 全1.34公里，宽19米 | 2017 - 2020 | 5525 |  | 5525 |  |  |  | 1829 | 1115 | 82 |  | 82 |  |  |  | 82 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 36801601
19 | 百寿路（永安路-百寿南路）工程 | 续建 | 长250米，规划红线宽度为40米 | 2018 - 2020 | 4200（不含征地拆迁及管线迁改费） |  | 4200 |  |  |  | 540 | 450 | 800 |  | 800 |  |  |  | 800 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 李媛 36807776
20 | 花都智能交通管理系统工程 | 续建 | 40个路口 | 2018 - 2020 | 2600 |  | 2600 |  |  |  | 94 |  | 2600 |  | 2600 |  |  |  | 1600 | 交通信号控制系统升级和交通诱导屏系统建设 | 黄跃强 | 公安分局 | 邓锡锦 13924117825 | 徐有智 13808885661
21 | 中电科产业园区周边道路工程 | 新开工 | 本项目包含五条道路（永利路、电科路、滨河东路、建设路、曙光路），总长度约6117米，其中永利路，全长约1540米，红线控制宽度为40米。电科路全长约1480米，红线控制宽度为20米。滨河东路全长约950米，红线控制宽度为20米。建设路全长1440米，红线控制宽度为40米。曙光路全长707米，红线控制宽度40米 | 2019 - 2021 | 100000（包含征拆费用40000万元） |  | 100000 | [5 empty] | 3710 |  | 3710 |  |  |  | 3710 | 前期工作、征地拆迁、道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 李媛 13694120870
二、高端产业基地 |  |  |  |  | 4511845 |  | 10287 |  | 4493558 | 8000 | 1166616 | 5016 | 546650 |  | 2000 |  | 543400 | 1250 | 2000
22 | 富力物流园 | 竣工 | 总建筑面积62.43万平方米，项目前期已完成A5-A8栋，B3-B6栋的建设及验收工作 | 2016 - 2019 | 150000 |  |  |  | 150000 |  | 120000 |  | 28500 |  |  |  | 28500 |  |  | 完成C3C4栋的竣工备案 完成C1C2栋的整体工程及规划验收 | 蔡建 | 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 林婷婷13580322674 | 市重点项目
23 | 广州屹丰模具制造有限公司项目 | 竣工 | 占地面积65亩，总建筑面积18984平方米，厂房1栋，生产热成型冲压件 | 2017 - 2019 | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 7000 |  | 13000 |  |  |  | 13000 |  |  | 厂房施工，安装设备，竣工验收 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山 13902399917 | 曹伟豪 15521338784 | 市重点项目
24 | 佛吉亚（广州）汽车部件系统有限公司汽车零部件生产项目 | 竣工 | 新建厂房5万平方米，主要生产汽车座椅骨架（前排+后排），设计产能90万套/年 | 2018 - 2019 | 13587 |  | 10287 |  | 3300 |  | 6287 | 5016 | 5300 |  | 2000 |  | 3300 |  | 2000 | 办公楼及厂房建设，周边配套设施建设 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山 13902399917 | 曹伟豪 15521338784 | 市重点项目
25 | 绿地空港国际中心 | 续建 | 用地面积329786平方米，总建筑面积约90万平方米，建设内容包括甲级办公楼、标准办公、商业、酒店、展示中心等 | 2016 - 2020 | 800000 |  |  |  | 800000 |  | 469688 |  | 80000 |  |  |  | 80000 |  |  | 工程施工建设、竣工备案 | 蔡建 | 新雅街 | 柳永平 13922298920 | 赵苏丹 13926223478
26 | 花都新中轴线文化配套设施项目 | 续建 | 地块位于三东大道以北，天贵路以西的区域，位于花都中轴线CBD核心地带内，总净用地面积77702平方米，总建筑面积为498328平方米（含地下室85540平方米），拟建2幢30层商业办公楼，2幢22层商业办公楼，1幢7层的综合服务中心和展览馆，1幢8层图书馆、青少年宫和剧院 | 2017 - 2022 | 429963 |  |  |  | 429963 |  | 156652 |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 工程施工建设 | 姚汉钟 | 花城街 | 黄志宇36881178 | 黄振宇 13538839424 | 省、市重点项目
27 | 富力环球商品贸易港 | 续建 | 占地面积约262亩，总建筑面积约62万平方米，其中时尚商品采购中心面积逾30万平方米。项目将建设为“产业互联网+”国际原创品牌大型展贸城市综合体，包括时尚商品采购中心、国际会展中心、国际奢华酒店、准甲级写字楼、商务及生活配套等功能设施 | 2016 - 2021 | 420000 |  |  |  | 420000 |  | 200000 |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  | 完成A3-A6栋的工程竣工、部分机电安装和室内装修 完成A1栋工程封顶 完成A2栋工程进度的50% | 罗干政 | 花城街 | 黄志宇36881178 | 黄振宇 13538839424 | 省、市重点项目
28 | 美华航空电子研发建设项目(原广东美华航空科技有限公司建设项目) | 续建 | 总用地面积128013平方米，净用地面积86136平方米，总建筑面积232503平方米，其中：地上建筑面积172200平方米 | 2018 - 2021 | 250000 |  |  |  | 250000 |  | 10589 |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 进行厂房A建设施工 | 罗干政 | 花山镇 | 李慧容 13500011773 | 江健辉 13926287688 张洁雯 13751702300 | 省、市重点项目
29 | 国光智能电子产业园（一期）项目 | 续建 | 建设智能电子产业园“简称2025PARK”，以智能科技产业为主导，聚集发展智能电子、大数据、人工智能、智能制造、新能源等五大产业，打造中国新一代智能科技园。建设面积为160235平方米，总建筑面积为472178平方米，目前分为A、B、C三个组团进行建设 | 2016 - 2020 | 198000 |  |  |  | 198000 |  | 81586 |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  | C组团地下室建设及主体建设工作 | 罗干政 | 新雅街 | 柳永平 13922298920 | 赵苏丹 13926223478 | 省、市重点项目
30 | 明道灯光研发制造项目 | 续建 | 项目面积19530平方米，总建筑面积80433平方米，拟建公司运营总部、智能灯光创新研究院和技术人才培育中心、产品制造基地与物流储运平台、国际营销和品牌推广中心、多功能灯光展示厅、配套生活区、地下车库及设备用房等 | 2018 - 2020 | 48000 |  |  |  | 48000 |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 建筑主体建设 | 罗干政 | 新雅街 | 柳永平 13922298920 | 赵苏丹 13926223478 | 市重点项目
31 | 中车时代电动广州新能源客车项目 | 续建 | 利用现有厂房建筑面积31612平方米，新建129000平方米停车坪，总占地面积44512平方米。购置相关大中型新能源客车生产及检测设备256台套，形成年产2000台大中型新能源客车的产能 | 2018 - 2020 | 36441 |  |  |  | 36441 |  | 1670 |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  | 完成环评、设备安装调试验收、装饰工程验收及结算 | 罗干政 | 狮岭镇 | 温记贤13711377855 | 孟祥欣13874151993
32 | 狮岭远东工业基地 | 续建 | 位于山前旅游大道以南、阳光路以东，占地面积139.41亩，总建筑面积10万余平方米。计划建成集科研、开发、培训、生产、贸易于一体的皮革示范基地，并作为远东公司的母公司远东皮业集团 | 2015 - 2020 | 35000 |  |  |  | 35000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | 厂房建设 | 罗干政 | 狮岭镇 | 温记贤13711377855 | 蓝智锋13602230755
33 | 广州市中达祥电器科技有限公司项目 | 续建 | 厂房3栋、宿舍楼1栋，总建筑面积56205平方米 | 2018 - 2020 | 31475 |  |  |  | 31475 |  | 600 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  | 厂房建设 | 罗干政 | 秀全街 | 毕永锋13600016398 | 俞晶晶13926213639
34 | 广州迪柯尼服饰生产建设项目 | 续建 | 占地约53.697亩，拟建成为成衣设计开发、时尚信息发布及打版生产、包装及仓储、物流功能于一体的时尚创意产业园 | 2018 - 2020 | 30000 |  |  |  | 30000 |  | 10800 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 主体结构、水电、设备安装、幕墙、装修 | 罗干政 | 炭步镇 | 何强 86748228 | 符婵娟13631377436 | 市重点项目
35 | 红谷皮具研发项目 | 续建 | 占地面积12641平方米，建筑面积59041平方米。项目主要为集团运营总部，品牌全球运营平台及创意研发中心、中国箱包皮具历史博物馆建设及文化交流中心、红谷商学院现代化教学楼 | 2018 - 2020 | 24000 |  |  |  | 24000 |  | 5002 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 主体基础建设 | 罗干政 | 新雅街 | 柳永平 13922298920 | 赵苏丹 13926223478 | 市重点项目
36 | 优尼康通医疗器械生产项目 | 续建 | 建设集研发、生产、销售为一体的医疗器械高新技术企业。项目总面积20000平方米，总建筑面积30644.8平方米 | 2018 - 2020 | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 2511 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 主体工程竣工验收及部分装饰工程 | 罗干政 | 新雅街 | 柳永平 13922298920 | 赵苏丹 13926223478
37 | 法雷奥耐路志（广州）电机有限公司项目 | 续建 | 建设3栋厂房，总建筑面积92000平方米 | 2018 - 2020 | 17500 |  |  |  | 17500 |  | 5000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 1#厂房竣工，2#办公楼及3#厂房完成60% | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山 13902399917 | 林国强 13316153938 | 市重点项目
38 | 茜茜时尚产业研发项目 | 续建 | 占地面积9177平方米，建筑面积40811平方米。项目主要为集团运营总部，品牌全球运营品台及创意研发中心、物流处理中心、电子商务人才培育基地 | 2018 - 2020 | 16000 |  |  |  | 16000 |  | 3100 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 主体基础建设 | 罗干政 | 新雅街 | 柳永平 13922298920 | 赵苏丹 13926223478
39 | 中国电科华南电子信息产业园项目 | 新开工 | 用地面积约763亩,分为I区、Ⅱ区和Ⅲ区三个地块,I区和Ⅱ区为产业区，Ⅲ区为配套居住与商业区，建设工期预计5年，分两期进行开发建设，一期建设工期3年。项目立足于创新发展战略，主要发展通信网络、卫星应用及信息服务等电子信息产业，打造集电子信息技术创新、智能制造和服务为一体的具有全球影响力的国家级电子信息产业基地、科技创新示范基地和国际双创孵化基地 | 2019 - 2024 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  | 38000 |  | 80000 |  |  |  | 80000 |  |  | 土地购置，项目一期基础设施及土建工作 | 罗干政 | 科工信局 | 丁俊玲13922258166 | 张慕慈 15012412025 | 省、市重点项目
40 | 广东粤电花都天然气热电有限公司2×400MW级燃气-蒸汽热电联产项目 | 新开工 | 2×400MW级燃气-蒸汽热电联产项目 | 2019 - 2021 | 359316 |  |  |  | 359316 |  | 26765 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 主体建安工程及配套热网PC总承包工程 | 罗干政 | 炭步镇 | 何强 86748228 | 符婵娟13631377436 | 省、市重点项目
41 | 东风日产新能源汽车动力电池项目 | 新开工 | 新建新能源汽车动力电池装配工厂 | 2019 - 2021 | 43302 |  |  |  | 43302 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  | 土建、采购设备 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山 13902399917 | 曹伟豪 15521338784 | 市重点项目
42 | 东风日产乘用车公司研发四期扩建第一阶段建设项目 | 新开工 | 新建实验楼及相关附属设施，总规划建设面积约25000平方米，其中建筑物约13000平方米，道路停车位等附属设施约12000平方米 | 2019 - 2022 | 42200 |  |  |  | 42200 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 土建、采购设备 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山 13902399917 | 曹伟豪 15521338784 | 省、市重点项目
43 | 海华产业建设项目 | 新开工 | 总用地面积17845平方米，总建筑面积50016平方米。主要建设总部办公大楼、研发中心、品牌运营中心、物流仓储配套中心、O2O线上线下营业中心、时尚信息发布中心、IT信息中心及高管公寓等 | 2019 - 2020 | 40000 |  |  |  | 40000 |  | 2140 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 基坑支护及地下室土方工程、桩基础及地下室结构、主体结构、屋面工程、内外装饰和部分安装工程 | 罗干政 | 新雅街 | 柳永平 13922298920 | 赵苏丹 13926223478
44 | 广东庞源建筑工程机械维修项目 | 新开工 | 占地17234平方米，建筑面积13000平方米 | 2019 - 2020 | 20500 |  |  |  | 20500 |  | 2500 |  | 2550 |  |  |  | 2550 |  |  | 土建项目开工建设 | 罗干政 | 秀全街 | 毕永锋13600016398 | 陈光富18176425262
45 | 广州凯旋永升制衣有限公司厂区建设项目 | 新开工 | 建设3栋厂房，面积约50000平方米 | 2019 - 2020 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 完成60%主体工程建设 | 罗干政 | 秀全街 | 毕永锋13600016398 | 谢伟杰 13676254265
46 | 广州风神二工厂涂装车间双色涂装项目 | 新开工 | 新建套色车身生产线 | 2019 - 2021 | 17561 |  |  |  | 17561 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 土建、采购设备 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山 13902399917 | 曹伟豪 15521338784 | 市重点项目
47 | 统达集团总部项目 | 新开工 | 建设面积47796.78平方米，分为地上三栋计30168.46平方米，地下两层地下室计17628.32平方米 | 2019 - 2020 | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 2500 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 主体建设完成 | 罗干政 | 新雅街 | 柳永平 13922298920 | 赵苏丹 13926223478
48 | 鸿峥高端鞋业建设项目 | 新开工 | 占地8524平方米，项目建设研发中心、产品展示、体验中心，信息数据中心，产品配送中心，办公大楼等 | 2019 - 2020 | 12000 |  |  |  | 12000 |  | 3000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 项目主体建设和装修 | 罗干政 | 新雅街 | 柳永平 13922298920 | 赵苏丹 13926223478
49 | 广州森宝电器厂房建设项目 | 新开工 | 生产厂房;占地面积22248平方米;建筑面积50000平方米 | 2019 - 2021 | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | 办理报建手续并开工建设 | 蔡建 | 空港委 | 周勇13509299353 | 冯慧玲 13632249026
50 | 广州德能国际空气能产业园 | 新开工 | 生产厂房和办公办公用房；占地面积33333平方米；建筑面积35000平方米 | 2019 - 2021 | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | 办理报建手续并开工建设 | 蔡建 | 空港委 | 周勇13509299353 | 张方明 13702623811
51 | 德晟光电LED照明研发及生产项目 | 新开工 | 占地面积14739平方米，建筑面积约为29186平方米 | 2019 - 2020 | 11000 |  |  |  | 6000 | 5000 | 2054 |  | 2000 |  |  |  | 1500 | 500 |  | 土建项目开工建设 | 罗干政 | 秀全街 | 毕永锋13600016398 | 梁国雯13688863769
52 | 新可激光智能自动化设备生产项目 | 新开工 | 占地14610平方米，建筑面积25000平方米 | 2019 - 2020 | 8000 |  |  |  | 5000 | 3000 | 1972 |  | 1500 |  |  |  | 750 | 750 |  | 土建项目开工建设 | 罗干政 | 秀全街 | 毕永锋13600016398 | 朱海珊13926298479
53 | 海同智能装备人机交互智能助力装备厂区建设项目 | 新开工 | 占地15406平方米，建筑面积28784平方米 | 2019 - 2020 | 8000 |  |  |  | 8000 |  | 2200 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 土建项目开工建设 | 罗干政 | 秀全街 | 毕永锋13600016398 | 邓全敏13923096269
54 | 阿尔特汽车技术股份有限公司项目 | 新开工 | 主要进行汽车设计开发与工程服务。服务范围包括新能源汽车设计开发、传统整车/发动机及动力系统设计开发、整车及零部件试验、零部件开发与咨询等 | 2019 - 2022 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 用地手续办理、项目设计、施工报建、启动土建 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山 13902399917 | 曹伟豪 15521338784 | 市重点项目
55 | 鼎盛智谷产业园 | 新开工 | 占地面积33271.54平方米，厂房建筑面积为20000平方米 | 2019 - 2022 | 43000 |  |  |  | 43000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 一期建筑主体建设 | 罗干政 | 秀全街 | 毕永锋13600016398 | 骆炽晟13926220505 | 市重点项目
56 | 粤港澳大湾区生物医药产业园项目 | 前期 | 项目面积116670平方米，建设生物医药产业园，其中包括生物医学样本库、健康管理中心、生物医药孵化创新中心、医疗器械研发制造中心、医药制剂中心、细胞及免疫中心等 | 2020 - 2021 | 170000 |  |  |  | 170000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 完成前期工作，年底进场施工 | 罗干政 | 科工信局 空港委 | 丁俊玲13922258166 | 张慕慈 15012412025 | 市重点项目
57 | 国家智能网联汽车示范区（广州）封闭测试区项目 (东风日产封闭测试场（花都）建设项目) | 前期 | 项目打造智能网联先进整车与零部件研发制造集聚区，以及以联合实验室、国际孵化器、双元制教育实践基地、科技产业园等为主要内容的汽车创新中心和智能网联综合测试示范区 | 2020 - 2022 | 85000 |  |  |  | 85000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 前期报批报建 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山 13902399917 | 曹伟豪 15521338784 | 省、市重点项目
三、休闲旅游绿港 |  |  |  |  | 6934608 | 212614 | 1332564 |  | 5167770 | 221660 | 3954565 | 137711.52 | 730383.9992 | 35863 | 142990.9992 |  | 413953 | 137577 | 138991
58 | 广州花都文化旅游城 | 竣工 | 项目规划净建设用地2382亩，建设内容包括含高星级酒店在内的酒店群、展示中心、大型商业中心、剧场、商业服务业及配套业、住宅等综合业态 | 2014 - 2019 | 5000000 |  |  |  | 5000000 |  | 3615615 |  | 400000 |  |  |  | 400000 |  |  | 酒店群、大型商业中心、剧场、商业服务业及配套业、住宅等综合业态 | 罗干政 | 花城街 商务局 | 黄志宇36881178 李志鹏86883963 | 黄振宇 13538839424 | 省、市重点项目
59 | 九龙湖生态旅游开发首期项目 | 续建 | 旅游景观与基础建设，包括：游客综合服务中心、游客餐饮及商业、室内儿童中心、音乐广场、观景平台、荫长廊园区道路、花园景观等基础设施约300余座（面积：10万平方米）；长坑植物园、花街小镇、艺术商街、布查特花园项目建设 | 2016 - 2026 | 120000 |  |  |  | 120000 |  | 25000 |  | 920 |  |  |  | 920 |  |  | 继续扩大建设遮荫长廊园区道路、花园景观花卉、树木的种植及培育；延长湖滨公园、长坑公园绿化及环湖木栈道、御花园观景平等项目恢复并开通度假区东环线旅游专用道路（兼具环山森林防火道功能）；开展游客综合服务中心、游客餐饮及商业、室内儿童中心、音乐广场、停车场等基建项目工作 | 罗干政 | 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 陈振兴 13711228762
安置区建设（5个） |  |  |  |  | 1384689 | 40000 | 1124029 |  |  | 220660 | 271291 | 122763.52 | 210741 |  | 73164 |  |  | 137577 | 69164
60 | 广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区 | 续建 | 项目总用地160627平方米，总建筑面积897332平方米，主要建设安置房、配套公建、停车场及相关配套设施 | 2018 - 2020 | 415131 |  | 415131 |  |  |  | 99738 | 65562 | 46284 |  | 46284 |  |  |  | 46284 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 朱光阳15521281598 | 市重点项目
61 | 广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目 | 续建 | 建设保良北和龙口—清布两个安置区，总建筑面积67.87万平方米，主要建设住宅楼、公共及商业配套设施 | 2017 - 2020 | 260660 | 40000 |  |  |  | 220660 | 88000 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 安置区主体、墙体砌筑、机电安装、内部装饰 | 姚汉钟 | 空港委 | 周勇13509299353 | 刘志丹 13539491391 | 省、市重点项目
62 | 花都区中轴线石岗安置区一期工程 | 续建 | 总用地面积为250亩，总建筑面积638008.2平方米（含地下室202187.8平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套及祠堂等 | 2014 - 2020 | 251026 |  | 251026 |  |  |  | 34491 | 23258 | 42879 |  | 3880 |  |  | 38999 | 3880 | 北区： 开展竣工验收 南区： 1.开展装修装饰工程 2.开展室内外配套工程施工 | 姚汉钟 | 花城街 住建局（建管中心) | 黄志宇13926203618 宋志国 37726026 | 黄振宇 13538839424 | 市重点项目
63 | 花都区中轴线罗仙安置区工程 | 续建 | 总用地面积为188.72亩，总建筑面积472361平方米（含地下室146100平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套及祠堂等 | 2014 - 2020 | 180755 |  | 180755 |  |  |  | 30638 | 20409 | 4825 |  | 2000 |  |  | 2825 | 2000 | 西区： 开展竣工验收 东区： 1.完成装修装饰工程 2.完成室内外配套工程施工 3.开展验收工作 | 姚汉钟 | 花城街 住建局（建管中心) | 黄志宇13926203618 宋志国 37726026 | 黄振宇 13538839424
64 | 花都区中轴线石岗安置区二期工程 | 续建 | 总用地面积未130.24亩，总建筑面积359934平方米（含地下室115960平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套等 | 2014 - 2020 | 145690 |  | 145690 |  |  |  | 15621 | 13485 | 46753 |  | 1000 |  |  | 45753 | 1000 | 1.开展主体结构施工 2.开展装修装饰工程施工 | 姚汉钟 | 花城街 住建局（建管中心) | 黄志宇13926203618 宋志国 37726026 | 黄振宇 13538839424 | 市重点项目
65 | 广州北站综合交通枢纽开发建设项目（二期）安置区 | 续建 | 项目总用地约41264平方米，总建筑面积约20万平方米，主要建设安置房、配套商业、祠堂、地下停车场、其它配套公建及周边市政道路等 | 2018 - 2021 | 131427 |  | 131427 |  |  |  | 2803 | 49.52 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 16000 | 前期工作、征拆工作、工程建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 刘德康86883005 | 陈东波 15989246253
水务（治水）专项（15个） |  |  |  |  | 397025 | 159659 | 202446 |  | 33920 | 1000 | 37502 | 14523 | 103589.9992 | 31843 | 69826.9992 |  | 1920 |  | 69827
66 | 花都区铁山河整治工程 | 竣工 | 整治河道总长度14.369公里，本工程此次整治洪水标准为20年一遇，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物级别为5级 | 2016 - 2019 | 19402 | 7761 | 11641 |  |  |  | 12469 | 7100 | 3400 |  | 3400 |  |  |  | 3400 | 完成工程主体工程 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 赵兴涛 36810116 | 市重点项目
67 | 马溪电排站重建工程 | 竣工 | 工程设计排涝标准为20年一遇24小时暴雨不成灾。泵站规模为Ⅲ等中型工程，主要建筑物为3级，次要建筑物为4急，临时建筑物为5级 | 2017 - 2019 | 4618 | 1847 | 2771 |  |  |  | 2551 | 516 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 完成主体工程建设 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 赵兴涛 36810116
68 | 广州车辆厂厂区周边水浸整治工程 | 竣工 | 本工程主要建设内容为敷设钢筋砼管614米。新建钢筋砼箱涵510米，砼箱涵1292米，以及包括雨水支管、检查井、沉砂井、雨水井及其他配套工程等 | 2018 - 2019 | 3062 |  | 3062 |  |  |  | 410 | 159 | 1378 |  | 1378 |  |  |  | 1378 | 完成工程主体建设 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 赵兴涛 36810116
69 | 金华路（翠华花园-107国道）污水管道工程 | 竣工 | 计划新建污水管道约1.4公里 | 2019 | 1803 |  | 1803 | [5 empty] | 1442 |  | 1442 |  |  |  | 1442 | 完成主体工程建设 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强 36810158 | 陈宇翔 13535539211
70 | 花都区铜鼓坑综合整治工程（106国道至新庄水库） | 续建 | 对106国道桥～新庄水库之间约12.75公里长的河道进行综合治理，堤防设计防洪标准为20年一遇 | 2018 - 2020 | 36305 | 14522 | 21783 |  |  |  | 10000 | 4110 | 14893 | 4000 | 10893 |  |  |  | 10893 | 完成前期工作，并进场施工 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 赵兴涛 36810116 | 市重点项目
71 | 广州市花都区花城街东边村排涝工程 | 续建 | 本工程工程等别为Ⅳ等，主要建筑物为4级，次要及临时建筑物为5级，工程设计排涝标准采用20年一遇24小时暴雨不成灾，设计防洪标准为20年一遇洪水 | 2017 - 2019 | 7613 | 3045 | 4568 |  |  |  | 150 | 1020 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 完成主体工程建设 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 赵兴涛 36810116
72 | 广州北江引水工程（水源工程） | 新开工 | 项目最大取水规模为100万立方米/天，新建取水泵站1座，铺设长约26公里的输水管道引水至花都区新建水厂 | 2019 - 2023 | 167989 | 100193 | 66796 |  |  | 1000 | 9304 |  | 33005 | 19803 | 13202 |  |  |  | 13202 | 完成可研调整、初设、施工图及预算审核等前期工作，在落实财政资金的前提下，开展主体工程施工、监理招投标等前工作。同步开展项目征租地及拆迁工作 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 唐炜文13509295335 | 市重点项目
73 | 广州市花都区胡屋河综合整治工程 | 新开工 | 本工程主要建设内容为对其流域进行堤岸整治、河道疏浚、水景观和水环境建设，提高水安全、改善水环境和修复水生态 | 2019 - 2020 | 50000 | 20000 | 30000 |  |  |  | 1000 |  | 4000 | 500 | 3500 |  |  |  | 3500 | 完成前期工作，完成征拆工作，并进场施工 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强 36810158 | 吴艺文 36810121
74 | 广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程 | 新开工 | ①干渠长度为29.60公里，工程建设内容为按全线可单侧通车的标准修建堤路、修复破损渠段，对淤积严重渠底进行清淤疏通；②重建79宗渠系建筑物，新建8宗建筑物；③支渠整治长度20.99公里，进行“三面光”处理，对渠道进行现浇混凝土衬砌 | 2019 - 2020 | 24030 | 9612 | 14418 | [5 empty] | 12886 | 6000 | 6886 |  |  |  | 6886 | 完成前期工作，完成征地工作，并进场施工 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 吴艺文 36810121 | 市重点项目
75 | S118和X281污水管道及泵站工程 | 新开工 | 沿花都大道（S118）和北钟路（X281）敷设污水管道约10.364公里，并在花都大道北兴段新建一体化污水提升泵井 | 2019 - 2020 | 9184 |  | 9184 |  |  |  | 1199 | 1199 | 6148 |  | 6148 |  |  |  | 6148 | 完成主体工程建设 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 陈宇翔 13535539211
76 | 大华方渠流域范围雨污分流改造（花都净水公司项目） | 新开工 | 1、紫薇路现状污水管错接整改工程；2、大华三路北污水管工程；3、大华三路南污水管工程；4、大华二路污水管工程；5、澳景蓝庭周边污水管道工程；6、迎宾大道（花城北路-建设北路）污水管工程；7、金豪雅苑南污水接驳管道工程；8、新景豪苑南污水管道接驳工程；9、东悦雅苑污水管工程；10、电力、西湖小区周边污水管道接驳工程；11、大华一路污水管工程；12、大华市场周边污水管道接驳工程；13、文苑、税务新村南污水管道接驳工程；14、悦缇路（车辆厂门前）污水管工程；15、建设北路（紫薇路-迎宾大道段）污水管工程；16、大华村兴隆社东侧污水管工程；17、大华村兴隆社南侧污水管工程；18、迎宾大道（旧107国道以东）污水主管接驳工程；19、华河路污水管工程；20、华海路污水管工程；21、厂内路污水管工程；22、华江路污水管工程；23、一体化污水提升泵站及过铁路段污水管 | 2019 - 2020 | 6094 |  | 6094 | [5 empty] | 4007.9992 |  | 4007.9992 |  |  |  | 4008 | 完成项目前期工作，完成主体建设 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强 36810158 | 吴克艺 13631496284
77 | 雅瑶截污工程（雅瑶南路到雅瑶旧村段） | 新开工 | 沿雅源南路、新建广州北站至广州白云国际机场快速通道、雅瑶涌北岸敷设污水管道约1255米，新建过河顶管50米等 | 2019 - 2020 | 4859 |  | 4859 |  |  |  | 419 | 419 | 3468 |  | 3468 |  |  |  | 3468 | 完成主体工程建设 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 刘锦潜 13632357709
78 | 花都区大陵河排涝站工程 | 新开工 | 新建排涝泵站一座（含电排站及自排闸），河道疏浚100米 | 2019 - 2020 | 4500 | 1800 | 2700 | [5 empty] | 1900 | 1100 | 800 |  |  |  | 800 | 完成前期工作，完成征地工作，完成主体工程建设 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 吴艺文 36810121
79 | 广州市花都区芙蓉嶂水库灌区续建配套与节水改造工程 | 新开工 | 改造西干渠水井岭段明渠，长约2公里； 改造西干渠直立砖墙明渠，长约3公里； 重建西干渠溢洪道节制闸1座，泄水闸1座；重建西干渠奇才渡槽进口泄水闸1座；维修加固东干渠第一渡槽1座；维修加固东干渠第二渡槽1座；维修加固西干渠杨明村渡槽1座；拆除重建交通桥19座，其中机耕桥13座，人行桥6座 | 2019 - 2020 | 2566 | 879 | 1687 | [5 empty] | 1178 | 440 | 738 |  |  |  | 738 | 完成前期工作，完成征地拆迁后并进场施工 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强 36810158 | 吴艺文 36810121
80 | 大陵净水厂及厂外调蓄池工程 | 前期 | 新建处理规模为5万吨/天的地埋式污水处理厂及规模为2万吨的厂外调蓄池 | 2020 - 2021 | 55000 |  | 21080 |  | 33920 |  |  |  | 12384 |  | 10464 |  | 1920 |  | 10464 | 完成前期工作 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强 36810158 | 吴克艺 13631496284 | 市重点项目
特色小镇（4个） |  |  |  |  | 32894 | 12955 | 6089 |  | 13850 |  | 5157 | 425 | 15133 | 4020 |  |  | 11113
81 | 花山小镇（洛场村）微改造项目 | 续建 | 改造面积为27.22公顷 | 2018 - 2020 | 16194 | 12955 | 3239 |  |  |  | 2420 | 425 | 4020 | 4020 | [5 empty] | 铜鼓坑河两岸景观改造工程、修建美成小学至万科热橙小区之间小桥工程、华侨文化历史博物馆改造工程、华侨文化宣传长廊工程、三线整治及三管改造、房屋主体修缮和建筑外立面全面整饰、滨水码头、完善标识系统、建设景区入口以及标志性建筑 | 闵飞 | 花山镇 | 江伟俊13926268332 | 江清焯13302399089
82 | 梯面镇红山村田园度假酒店 | 续建 | 对合作物业及本项目的设计规划、开发、改造、经营、推广管理、人力管理等一切运营管理工作 | 2018 - 2019 | 5150 |  |  |  | 5150 |  | 837 |  | 4313 |  |  |  | 4313 |  |  | 土建施工，土建施工收尾，装修工程实施，装修工程收尾，景观绿化工程实施，开业准备，试营业 | 闵飞 | 梯面镇 | 黎群生13609600668 | 孟祥超13538981288
83 | 埔岭村稻田剧场 | 新开工 | 利用埔岭村田心片区前面稻田及民房进行升级改造，打造示范民宿，建设现代化农业示范基地、亲子休闲体验基地、户外体验基地 | 2019 - 2020 | 5850 |  | 2850 |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 示范民宿（稻舍）完成外立面改造和运营主体确定； 稻田剧场的建设；村口雕塑的打造；绿道一期建设（环绕稻田段），绿道二期 （连接第二疗养院办公大楼至一线天段），一线天的户外体验基地建设 | 闵飞 | 梯面镇 | 黎群生13609600668 | 孟祥超13538981288
84 | 梯面镇西坑村（蒙田）旅游发展项目 | 新开工 | 首期投资5000万，初步规划功能分区如下：特色风味餐饮、精品民宿、亲子乐园、特色商店、文化体验、高科技产品体验馆、多功能展厅、户外休闲体育俱乐部 | 2019 - 2020 | 5700 |  |  |  | 5700 |  | 1900 |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  | 开展改造工程、制定统一管理模式并对外招商运营，推进改造工程、市场推广并在统一管理下试运营，市场推广及调整业态等改正工作，正式运营 | 闵飞 | 梯面镇 | 黎群生13609600668 | 孟祥超13538981288
四、幸福美丽花都 |  |  |  |  | 750385 | 108226 | 223415 |  | 318813 | 99931 | 58877 | 26682.5 | 160554 | 39060 | 26170 |  | 75324 | 20000 | 20190
85 | 圆玄中学创建广州市示范性高中项目 | 竣工 | 新建学生宿舍5358平方米；新建体育馆艺术楼工程19820平方米，地下车库10850平方米；大门广场校园环境建设；大楼天面及厕所改造；信息化建设；学科实验室建设 | 2017 - 2019 | 19470 | 9735 | 9735 |  |  |  | 1964 | 982 | 5824 | 3824 | 2000 |  |  |  | 1000 | 主体工程施工 | 蒋福金 | 教育局 住建局（建管中心) | 张克彬 13600090990 宋志国 37726026 | 冯志明 13660301384 朱光宇 13926290139
86 | 花都区花城街紫兰小学新建项目 | 竣工 | 学校总用地面积20502平方米，总建筑面积为18669平方米。办学规模为36个班，建设内容包括2栋教学楼、1栋体育用房、室外运动场地及建管给排水工程、消防工程、电气照明工程、弱电工程、通风空调工程和室外市政管网工程等配套工程 | 2017 - 2019 | 8948 | 4474 | 4474 |  |  |  | 1342 | 1342 | 750 | 500 | 250 |  |  |  | 1000 | 主体工程施工 | 蒋福金 | 教育局 住建局（建管中心) | 张克彬 13600090990 宋志国 37726026 | 梁志超 13926265757 朱光宇 13926290139
87 | 花城街石岗小学扩建教学楼及体育设施改造与提升项目 | 竣工 | 石岗小学工程总用地面积21382.2平方米，新建总建筑面积15922平方米，其中地上两栋，最高5层，建筑面积约11480平方米；地下1层，建筑面积约4442平方米。建设内容包括其中教学楼面积为7353平方米，高度为20.16米，共5层；体育馆为4127平方米，高度为27.26米，共3层；旧操场面积为3643.86平方米。绿地总面积为5308平方米 | 2016 - 2019 | 8196 | 4098 | 4098 |  |  |  | 2670 | 1305 | 3448 | 1724 | 1724 |  |  |  | 1360 | 工程施工和设施设备购置 | 蒋福金 | 教育局 住建局（建管中心) | 张克彬 13600090990 宋志国 37726026 | 萧志华 13710990233 朱光宇 13926290139
88 | 花都区新雅街清莲小学新建项目 | 竣工 | 项目用地面积约23.4亩，建筑面积约15818平方米。建设教学楼、综合楼以及室外道路、绿化、运动场地、校门、围墙等配套设施 | 2017 - 2019 | 4991 | 2496 | 2495 |  |  |  | 1903 | 1903 | 2294 | 1544 | 750 |  |  |  | 749 | 主体工程施工 | 蒋福金 | 教育局 | 张克彬 13600090990 | 常耀根13556086222
89 | 广雅中学花都校区新建项目 | 续建 | 项目用地面积约257亩，建筑面积约185000平方米。建设教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、学生宿舍、食堂、运动场及配套设施,办学规模：高中30个班，初中30个班，每班50人共计3000个学生。包括行政中心、教学中心、艺术中心、生活中心、运动中心等五大建设区，总用地面积约270亩，总建筑面积约18万平方米 | 2018 - 2022 | 130408 | 65204 | 65204 |  |  |  | 9920 | 9820 | 20242 | 17898 | 2344 |  |  |  | 2344 | 主体工程施工 完成施工报建，并按合同条款支付预付款 | 蒋福金 | 教育局 住建局（建管中心) | 张克彬 13600090990 宋志国 37726026 | 梁志超 13926265757 张运南 37726548 | 省、市重点项目
90 | 雅瑶中学（新校）新建项目 | 续建 | 项目用地面积约91亩，建筑面积约48000平方米。新建教学楼、实验楼、艺术楼、图书馆、室内体育馆、行政楼、学生宿舍、地下车库及配套设施 | 2018 - 2020 | 40712 |  | 40712 |  |  |  | 3200 | 3200 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 征地折迁、前期、工程施工 | 蒋福金 | 教育局 住建局（建管中心) | 张克彬 13600090990 宋志国 37726026 | 邓玉秋 13726804636
91 | 广州民航职业技术学院花都新校区二期工程 | 续建 | 本项目按照满足在校学生4200人、教职工400人的教学使用要求，建设教研楼、教学楼、实验楼等设施设备；配套建设给排水、供电空调燃气等辅助设施；总建筑面积18.1831万平方米 | 2017 - 2020 | 99931 |  |  |  |  | 99931 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 土建施工，部分设备安装 | 蒋福金 | 赤坭镇 | 邱崇达13902398344 | 廖明芳 86120554 | 市重点项目
92 | 广州市花都区人民法院新建审判业务用房 | 续建 | 项目占地面积40494平方米，总建筑面积为58100平方米，其中地上建筑面积46700平方米，地下建筑面积11400平方米 | 2018 - 2020 | 31973 |  | 31973 |  |  |  | 3721 | 2133 | 8993 |  | 8993 |  |  |  | 4497 | 办理施工许可证，开展静压管桩、基坑支护、地下室结构及主体结构施工 | 李晓东 | 人民法院 | 李娜 66852880 | 王凤媚13922353001
93 | 广州市花都区紫兰中学 | 续建 | 项目总用地面积29566.6平方米，总建筑面积为29716.4平方米 | 2016 - 2020 | 14312 | 7156 | 7156 |  |  |  | 45 | 22 | 3192 | 2533 | 659 |  |  |  | 1000 | 1.完成主体结构施工； 2.装修装饰工程施工完成50% | 蒋福金 | 教育局 住建局（建管中心) | 张克彬 36898766 宋志国 37726026 | 梁志超 13926265757 朱光宇 13926290139
94 | 中山大学附属仁济医院 | 续建 | 按三级甲等综合医院标准建设，建设用地125亩，净用地84亩，建筑面积17.2万平方米(含地下室面积)，床位1000张 | 2018 - 2020 | 118668 |  | 14168 |  | 104500 |  | 25968 | 3219 | 44243 |  | 1000 |  | 43243 |  | 734 | 主要集中开展项目地基处理及基坑支护、地下室主体部分、地上主体结构等建设内容，以及项目专项医疗工程前期咨询、招标活动、财审等工作 | 蒋福金 | 卫计局 | 曹扬 86801322 | 旷晓兰 36857598 | 省、市重点项目
95 | 花都区公安业务技术用房及训练基地项目 | 续建 | 花都区业务技术用房及训练基地项目:84000平方米 | 2018 - 2022 | 32935 |  | 32935 |  |  |  | 1400 | 190.5 | 4550 |  | 4550 |  |  |  | 3336 | 主体施工 | 黄跃强 | 公安分局 住建局（建管中心) | 邓锡锦 13924117825 宋志国 37726026 | 徐有智 13808885661 张运南 37726548
96 | 花都区殡仪馆迁建工程 | 续建 | 项目总用地面积为85526.9平方米（128.3亩），总建筑面积为24478平方米（其中：地上建筑面积12796.1平方米，地下建筑面积11681.9平方米） | 2012 - 2020 | 19013 |  |  |  | 19013 |  | 3185 | 2134 | 6081 |  |  |  | 6081 |  |  | 完成主体结构施工 | 闵飞 | 民政局 住建局（建管中心) | 王向东 36891266 宋志国 37726026 | 戴延良 13926228858 张运南 37726548
97 | 花都小区微改造项目 | 续建 | 对花都区聚贤花园社区、竹苑街小区、北兴回龙小区等16个小区房屋建筑本体共用部位和小区公共服务部分进行改造建设 | 2018 - 2020 | 14423 | 11703 | 2720 |  |  |  | 3127 |  | 10037 | 9037 | 1000 |  |  |  | 1000 | 建设施工，部分小区工程竣工 | 姚汉钟 | 城市更新局 | 袁辉明 36932288 | 吴永辉 36932300 | 市重点项目
98 | 公安基建项目 | 续建 | 合益派出所5380平方米;炭步派出所新建项目4896平方米；新雅派出所建筑面积6254平方米 | 2018 - 2020 | 8155 | 860 | 7295 |  |  |  | 432 | 432 | 450 |  | 450 |  |  |  | 720 | 主体开工 | 黄跃强 | 公安分局 | 邓锡锦 13924117825 | 徐有智13808885661
99 | 埔岭村、联民村村容村貌改造及基础配套设施建设项目 | 新开工 | 对联民村、埔岭村村容村貌进行改造及完善基础配套设施 | 2019 - 2020 | 2500 | 2500 | [6 empty] | 2000 | 2000 | [5 empty] | 预算评审、工程招标、完成工程量的70% | 闵飞 | 梯面镇 | 黎群生13609600668 | 郑汉表13570917576
100 | 花都区梯面镇中心幼儿园新建教学楼工程 | 新开工 | 新建一栋钢结构教学楼占地面积约400平方米，建筑面积约1300平方米，共三层（每层包括2间课室、2个洗手间、2个楼梯、1个走廊） | 2019 - 2021 | 450 |  | 450 | [5 empty] | 450 |  | 450 |  |  |  | 450 | 前期、工程施工 | 蒋福金 | 教育局 | 张克彬 13600090990 | 邝志明 13600015502
101 | 花都区“三旧”改造项目 | 前期 | 对田美村、横潭村全面改造；开展鼎盛智谷等工改工项目建设 | 2020 - 2021 | 165300 |  |  |  | 165300 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 完成前期工作，年底启动改造 | 姚汉钟 | 城市更新局 | 袁辉明 36932288 | 吴永辉 36932300 | 市重点项目
102 | 广州国际电竞馆 | 前期 | 项目占地23000平方米，建筑面积12000平方米。拟建广州国际电竞管（电竞场馆标准S级），为花都地标性建筑 | 2019 - 2021 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | 完成征地、拆迁、设计等准备并开工 | 闵飞 | 文广新局 | 何东升 13926298666 | 秦安华 18820014007